## Activités
Date | Début | Fin | Temps | Activité | Type | Commentaires | Sources
12 mai 2020 | 9:15 | 10:00 | 0:45 | Administration | Documentation | Lecture du cahier des charges.
12 mai 2020 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Administration | Documentation | Mise en place du planning horaire.
12 mai 2020 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Administration | Documentation | Planification initiale.
12 mai 2020 | 13:30 | 15:00 | 1:30 | Avancement du rapport de projet | Documentation | Page de garde. Introduction. Objectifs. Planification initiale.
12 mai 2020 | 15:00 | 15:45 | 0:45 | Administration | Documentation | Mise en place du repository Github. | https://github.com/dylanramos/MessagingApp
13 mai 2020 | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Maquettes graphiques | Documentation | J'ai utilisé le logiciel Pencil. | http://pencil.evolus.vn/
13 mai 2020 | 9:30 | 11:00 | 1:30 | Administration | Recherche d'informations | J'ai cherché quelques informations sur comment utiliser une connexion client / serveur. | https://www.youtube.com/watch?v=X16IyNbcAr0 https://csharp-tutorials1.blogspot.com/2016/12/client-server-programming-in-c-chat.html https://www.codeproject.com/Articles/429144/Simple-Instant-Messenger-with-SSL-Encryption-in-Cs
13 mai 2020 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai ajouté les maquettes graphiques au rapport de projet.
13 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Administration | Github | J'ai ajouté quelques tâches au Sprint 1.
14 mai 2020 | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai rédigé tous les cas d'utilisation.
14 mai 2020 | 9:30 | 11:00 | 1:30 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai créé le MCD et le MLD de la base de données.
14 mai 2020 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai rédigé la stratégie de tests et le dossier de conception.
14 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Partie graphique de l'application | Réalisation | J'ai commencé à faire la partie graphique du login et j'y ai mis des icônes. | https://material.io/resources/icons/?icon=verified_user&style=baseline
15 mai 2020 | 8:00 | 10:00 | 2:00 | Partie graphique de l'application | Réalisation | J'ai terminé la partie graphique du login et de la page de création de compte.
15 mai 2020 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | Réunion avec le chef de projet | Réunion | Nous avons fait un point sur l'avancement du projet.
15 mai 2020 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | Base de données | Réalisation | J'ai créé le scipt de la création de la base de données en reprenant des éléments de mon précédent projet. | https://github.com/dylanramos/Pre-TPI/blob/master/TicketShare/TicketShare/Classes/DataBaseConnection.cs
15 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Communication entre le client et le serveur | Recherche d'informations | J'ai recherché des informations sur comment communiquer de client à serveur. | https://www.codeproject.com/Articles/12893/TCP-IP-Chat-Application-Using-C
19 mai 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | J'ai regardé quelques exemples de communication TCP/IP en utilisant les sockets puis j'ai adapté mon code. J'ai appris à quoi servent les méthodes "delegate" | https://www.youtube.com/watch?v=Bq1JhTHlxek https://stackoverflow.com/questions/661561/how-do-i-update-the-gui-from-another-thread
19 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | Le client et le serveur peuvent maintenant communiquer de manière asynchrone.
20 mai 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | J'ai eu des problèmes de communication entre le serveur et le client. J'ai dû regarder plusieurs vidéos sur le sujet. | https://www.youtube.com/watch?v=cHq2lYLA4XY https://www.youtube.com/watch?v=p8Nlxtj0sV4
20 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | J'ai créé le système de hashage de mot de passe. | https://stackoverflow.com/questions/4181198/how-to-hash-a-password/10402129#10402129

## Données
Activités | Types
Administration | Documentation
Avancement du rapport de projet | Github
Base de données | Réalisation
Communication entre le client et le serveur | Recherche d'informations
Maquettes BDD | Réunion
Maquettes graphiques | Tests
Partie graphique de l'application
Réunion avec le chef de projet