## Activités
Date | Début | Fin | Temps | Activité | Type | Commentaires | Sources
12 mai 2020 | 9:15 | 10:00 | 0:45 | Administration | Documentation | Lecture du cahier des charges.
12 mai 2020 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Administration | Documentation | Mise en place du planning horaire.
12 mai 2020 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Administration | Documentation | Planification initiale.
12 mai 2020 | 13:30 | 15:00 | 1:30 | Avancement du rapport de projet | Documentation | Page de garde. Introduction. Objectifs. Planification initiale.
12 mai 2020 | 15:00 | 15:45 | 0:45 | Administration | Documentation | Mise en place du repository Github. | https://github.com/dylanramos/MessagingApp
13 mai 2020 | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Maquettes graphiques | Documentation | J'ai utilisé le logiciel Pencil. | http://pencil.evolus.vn/
13 mai 2020 | 9:30 | 11:00 | 1:30 | Administration | Recherche d'informations | J'ai cherché quelques informations sur comment utiliser une connexion client / serveur. | https://www.youtube.com/watch?v=X16IyNbcAr0 https://csharp-tutorials1.blogspot.com/2016/12/client-server-programming-in-c-chat.html https://www.codeproject.com/Articles/429144/Simple-Instant-Messenger-with-SSL-Encryption-in-Cs
13 mai 2020 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai ajouté les maquettes graphiques au rapport de projet.
13 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Administration | Github | J'ai ajouté quelques tâches au Sprint 1.
14 mai 2020 | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai rédigé tous les cas d'utilisation.
14 mai 2020 | 9:30 | 11:00 | 1:30 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai créé le MCD et le MLD de la base de données.
14 mai 2020 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai rédigé la stratégie de tests et le dossier de conception.
14 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Partie graphique de l'application | Réalisation | J'ai commencé à faire la partie graphique du login et j'y ai mis des icônes. | https://material.io/resources/icons/?icon=verified_user&style=baseline
15 mai 2020 | 8:00 | 10:00 | 2:00 | Partie graphique de l'application | Réalisation | J'ai terminé la partie graphique du login et de la page de création de compte.
15 mai 2020 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | Réunion avec le chef de projet | Réunion | Nous avons fait un point sur l'avancement du projet.
15 mai 2020 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | Base de données | Réalisation | J'ai créé le scipt de la création de la base de données en reprenant des éléments de mon précédent projet. | https://github.com/dylanramos/Pre-TPI/blob/master/TicketShare/TicketShare/Classes/DataBaseConnection.cs
15 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Communication entre le client et le serveur | Recherche d'informations | J'ai recherché des informations sur comment communiquer de client à serveur. | https://www.codeproject.com/Articles/12893/TCP-IP-Chat-Application-Using-C
19 mai 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | J'ai regardé quelques exemples de communication TCP/IP en utilisant les sockets puis j'ai adapté mon code. J'ai appris à quoi servent les méthodes "delegate" | https://www.youtube.com/watch?v=Bq1JhTHlxek https://stackoverflow.com/questions/661561/how-do-i-update-the-gui-from-another-thread
19 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | Le client et le serveur peuvent maintenant communiquer de manière asynchrone.
20 mai 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | J'ai eu des problèmes de communication entre le serveur et le client. J'ai dû regarder plusieurs vidéos sur le sujet. | https://www.youtube.com/watch?v=cHq2lYLA4XY https://www.youtube.com/watch?v=p8Nlxtj0sV4
20 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | J'ai créé le système de hashage de mot de passe. | https://stackoverflow.com/questions/4181198/how-to-hash-a-password/10402129#10402129
21 mai 2020 | 8:00 | 11:00 | 3:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | Le système de communication entre le client est le serveur est terminé. | https://stackoverflow.com/questions/15354946/what-is-the-proper-way-of-closing-and-cleaning-up-a-socket-connection
21 mai 2020 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Création d'un compte | Réalisation | Les systèmes de création d'un compte et de login sont terminés. Mais pour l'instant, le mot de passe est stocké en clair car le hashage ne fonctionne pas.
21 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Login | Réalisation
22 mai 2020 | 8:00 | 10:00 | 2:00 | Chat | Réalisation
22 mai 2020 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | Réunion avec le chef de projet | Réunion | J'ai envoyé les executables au chef de projet.
22 mai 2020 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | Chat | Réalisation
22 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Chat | Réalisation | Nous pouvons maintenant voir quel utilisateur est connecté.
26 mai 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Chat | Réalisation | J'ai corrigé les bugs lors de l'envoi des utilisateurs connectés et non connectés et j'ai avancé dans la réalisation du chat.
26 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Chat | Réalisation | Les messages peuvent maintenant être envoyés, mais il reste des bugs d'affichage.
27 mai 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Chat | Réalisation | Les messages sont affichés correctement mais il y a des problèmes avec la scrollbar. Je n'ai toujours pas réussi à actualiser les messages automatiquement (pour les recevoir en temps réel).
27 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | Les client peuvent maintenant se déconnecter.
28 mai 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Partie graphique de l'application | Réalisation | L'affichage de tous les formulaires a été mis au propre. Les formulaires se ferment correctement maintenant. | https://stackoverflow.com/questions/17752970/how-to-programmatically-scroll-a-panel https://stackoverflow.com/questions/13381127/preventing-winform-from-being-maximized
28 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Communication entre le client et le serveur | Réalisation | Il ne peut maintenant y avoir qu'un utilisateur connecté par compte.
29 mai 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Chat | Réalisation | Le programme est fonctionnel. Il reste la sécurisation des mots de passe et l'actualisation du chat. | https://stackoverflow.com/questions/1450774/splitting-a-string-into-chunks-of-a-certain-size https://stackoverflow.com/questions/15564944/remove-the-last-three-characters-from-a-string/15564958
29 mai 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00
2 juin 2020 | 8:00 | 10:00 | 2:00 | Chat | Réalisation | J'ai fait quelques modifications sur l'affichage du chat et j'ai ajouté le système de hachage du mot de passe. L'application est maintenant terminée. | https://stackoverflow.com/questions/4181198/how-to-hash-a-password
2 juin 2020 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai rédigé l'analyse concurentielle. J'ai rédigé les modification sur la partie graphique.
2 juin 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai rédigé les icônes utilisées. J'ai rédigé les librairies utilisées.
3 juin 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Avancement du rapport de projet | Tests | J'ai rédigé la description des tests puis mon père et ma sœur ont testé mon application.
3 juin 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai rédigé les erreurs restantes.
4 juin 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Avancement du rapport de projet | Documentation | J'ai terminé le rapport de projet.
4 juin 2020 | 13:30 | 14:30 | 1:00
5 juin 2020 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Manuel d'utilisation | Documentation | J'ai rédigé un manuel d'utilisation

## Données
Activités | Types
Administration | Documentation
Avancement du rapport de projet | Github
Base de données | Réalisation
Chat | Recherche d'informations
Communication entre le client et le serveur | Réunion
Création d'un compte | Tests
Login
Manuel d'utilisation
Maquettes BDD
Maquettes graphiques
Partie graphique de l'application
Réunion avec le chef de projet